## Январь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
|  |  | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости | июнь
Ремонт шиферной кровли (кв. 18, 19) | 10 м.2 | 2000
Установка вентиляцонных коробов | 8 шт. | 218000
Ремонт люка | 1 шт. | 2000
Уборка чердака | 10 м.3 | 9000
Итого: |  | 231000

## Февраль
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт люка | 1 шт. | 2000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Уборка чердака | 10 м.3 | 9000
Итого: |  | 11000

## Март
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт люка | 1 шт. | 2000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 2000

## Апрель
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт шиферной кровли (кв. 17, 19, 58) | 18 м.2 | 3600 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 3600

## Май
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт шиферной кровли (кв.18, 19) | 5 м.2 | 1000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт отливов | 10 м.п. | 2000
Итого: |  | 3000

## Июнь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка вентиляционного дефлектора (кв. 18, 19) | 1 шт. | 1500 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Установка ограждения придомовой территории | 100 м.п. | 45000
Установка бельевых стоек | 7 шт. | 17500
Уборка чердака | 50 м.3 | 50000
Ремонт отливов | 10 м.п. | 2000
Итого: |  | 116000

## Июль
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка вентиляционного дефектора (кв. 18, 19) | 1 шт. | 1500 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Установка ограждения придомовой территории | 100 м.п. | 45000
Установка бельевых стоек | 7 шт. | 17500
Уборка чердака | 50 м.3 | 50000
Ремонт отливов | 10 м.п. | 2000
Итого: |  | 116000

## Август
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка ограждения придомовой территории | 100 м.п. | 45000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Установка бельевых стоек | 7 шт. | 17500
Уборка чердака | 50 м.3 | 50000
Ремонт отливов | 10 м.п. | 2000
Итого: |  | 114500

## Сентябрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка ограждения придомовой территории | 100 м.п. | 45000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Установка бельевых стоек | 7 шт. | 17500
Уборка чердака | 50 м.3 | 50000
Ремонт отливов | 10 м.п. | 2000
Итого: |  | 114500

## Октябрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка ограждения придомовой территории | 100 м.п. | 45000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Установка бельевых стоек | 7 шт. | 17500
Уборка чердака | 50 м.3 | 50000
Ремонт отливов | 10 м.п. | 2000
Итого: |  | 114500

## Ноябрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка ограждения придомовой территории | 100 м.п. | 45000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Установка бельевых стоек | 7 шт. | 17500
Уборка чердака | 50 м.3 | 50000
Ремонт отливов | 10 м.п. | 2000
Итого: |  | 114500

## Декабрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Убока чердака | 50 м.3 | 50000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 50000