## Лист1
О Т Ч Е Т
ООО "УК Сейм" за 2014год
о расходовании денежных средств для жилого дома № 11 по ул.Энергетиков
1. Текущий ремонт:
Начисляемая площадь дома - 4393,14м2
Начисление по "текущему ремонту" общего имущества (по общегородскому тарифу) - 2,60 руб/кв.м начисляемой площади
Ежемесячный предпологаемый сбор по статье "Текущий ремонт"при 100% оплате коммунальных платежей должен составлять 4393,14 х 2,60= 11422,16 рублей
№ п/п | Месяц 2013года | собрано денедных средств,руб. | сметная стоимость выполненых работ | Вид выполненных работ
Остаток на 01.01.2014г. |  | 281995.2
1 | январь | 11996.09 | 657 | 657-ремонт системы ГВС с заменой кранов шаровых д-15мм=1шт., т рубы-1м.п.(кв.68)
2 | февраль | 10799.11 | 3606 | 3606-ремонт системы ГВС и ХВС с заменой крана шарового д-25мм=2шт.,врезки-2шт.
3 | март | 11507.57 | 14888.09 | 4172,00 - замена крана шарового отопления д-15 мм (подвал, 2 подъезд) - 5 шт., замена крана шарового отопления д-20 мм (подвал, 2 подъезд) - 1 шт., замена крана шарового отопления д-25 мм (подвал, 2 подъезд) - 4 шт.; 10716,09 -установка общедомового прибора учета холодного водоснабжения.
4 | апрель | 10946.39 | 8967 | 3782-ремонт электрощитка с заменой автоматов-6шт.(кв.4,5,6); 5185-ремонт системы ГВс с заменой крана шарового д-50мм=1шт, трубы-0,5м.п.
5 | май | 10712.69 | 8879 | 8879-ремонт кровли (кв.59,15)=60,3м2.
6 | июнь | 9545.78 | 19112 | 18644-ремонт кровли (кв.13,15,59)=103,45м2; 468-ремонт системы ГВС с заменой крана шарового д-25мм=1шт.
7 | июль | 11495.24
8 | август | 10982.56 | 15011 | 15011-ремонт кровли (кв.28,29,60)=60,35м2
9 | сентябрь | 10709.55 | 21321 | 21321-ремонт кровли-116,2м2
10 | октябрь | 11021.28 | 114144 | 112270-ремонт электрощитков-28шт.(1-6под.); 466-ремонт системы отопления с заменой крана шарового Ø15мм=1шт.(теплоузел). 1408-ремонт электропроводки с заменой провода-10м.(подвал)
11 | ноябрь | 10400.82 | 587 | 587-ремонт системы ГВС с заменой крана шарового Ø25мм=1шт, (под.6, подвал)
12 | декабрь | 10336.39 | 2818 | 2818-ремонт системы ГВС с заменой крана шарового Ø25мм, Ø20мм=1шт., ремонт канализационного стояка с заменой трубы-2м.п.(кв.69).
| Итого: | 130453.47 | 209990.09
Остаток на 01.01.2015г. |  | 202458.58
2. Содержание жилья:
Собрано с населения: 81 250 руб. 93 коп.
3. Собрано с интернет-провайдеров: 28000 руб 00 коп.
3. Задолженность жильцов за жилищно-коммунальные услуги на 01.02.2015г - 48491 руб. 61 коп.
Генеральный директор В.В.Дроздов
Note on D10: Автор: