## Лист1
О Т Ч Е Т
ООО "УК Сейм" за 2014год
о расходовании денежных средств для жилого дома № 1/41 по ул. Энергетиков
1. Текущий ремонт:
Начисляемая площадь дома - 5794,20м2
Начисление по "текущему ремонту" общего имущества (по общегородскому тарифу) - 2,60 руб/кв.м начисляемой площади
Ежемесячный предпологаемый сбор по статье "Текущий ремонт"при 100% оплате коммунальных платежей должен составлять 5794,20 х 2,60= 15064,92 рублей
№ п/п | Месяц 2013года | собрано денедных средств,руб. | сметная стоимость выполненых работ | Вид выполненых работ
Остаток на 01.01.2014г. |  | -62666.09
1 | январь | 17989.45
2 | февраль | 16695.89 | 2120 | 2120-установка доводчика на входную дверь- 1шт.
3 | март | 20416.14 | 23951.68 | 9161-Ремонт системы ГВс с заменой кранов шаровых д-80мм=1шт., ремонт стояка ХВС с заменой трубы-1м.п., кранов шаровых-1шт.(кв.83). 1683-установка светильника-1шт. 13107,68-установка ОПУ ХВС-1шт.
4 | апрель | 13443.15 | 3989 | 3989- ремонт системы канализации с заменой трубы-3м.п.(кв.1,3) ремонт системы ГВС с заменой трубы-2м.п.
5 | май | 13526.98 | 2472 | 2472-очистка и вывоз подвального помещения=2т.
6 | июнь | 12102.71 | 19000 | 19000-снос деревьев
7 | июль | 15578.63 | 3829 | 3829-ремонт канализационного стояка с заменой трубы-2м.п.
8 | август | 13939.04 | 118046 | 105011-устройство металлических ограждений-238м.; 13035-ремонт кровли(кв.88,89,60)-86,21м2
9 | сентябрь | 13902.72
10 | октябрь | 14422.32 | 707 | 707-ремонт системы ХВС с заменой трубы-1,5м.п.(кв.17)
11 | ноябрь | 15091.4 | 1712 | 1712-ремонт канализационного стояка с заменой трубы-1м.п., ремонт системы ГВС с заменой трубы-1м.п.(кв.60)
12 | декабрь | 15923.97 | 9443 | 9443-ремонт канализационного стояка с заменой трубы-3,5м.п.(кв.24,119), ремонт системы ХВС с заменой крана шарового Ø50мм=2шт.
| Итого: | 183032.4 | 185269.68
Остаток на 01.01.2015г. |  | -64903.37
2. Содержание жилья:
Собрано с населения: 114 001 руб. 51 коп.
3. Задолженность жильцов за жилищно-коммунальные услуги на 01.02.2015г. - 57025 руб. 63 коп.
Генеральный директор В.В.Дроздов