## Лист1
О Т Ч Е Т
ООО "УК Сейм" за 2014год
о расходовании денежных средств для жилого дома № 14 по ул.Гагарина
1. Текущий ремонт:
Начисляемая площадь дома - 4746,00 м2
Начисление по "текущему ремонту" общего имущества (по общегородскому тарифу) - 2,60 руб/кв.м начисляемой площади
Ежемесячный предпологаемый сбор по статье "Текущий ремонт"при 100% оплате коммунальных платежей должен составлять 4746,00 х 2,60= 12339,60 рублей
№ п/п | Месяц 2013года | собрано денедных средств,руб. | сметная стоимость выполненых работ | Вид выполненых работ
Остаток на 01.01.2014г. |  | 7463.49
1 | январь | 6912.87
2 | февраль | 8235.49 | 8130 | 6688-установка ОПУ электроэнергии и трансформаторов тока. 1442-ремонт канализационной системы с заменой трубы-2,25м.п.
3 | март | 7737.17 | 3800 | 1670-ремонт системы ГВС и ХВС с заменой кранов шаровых д-15мм=5шт. 2130-замена электропровода-6м.
4 | апрель | 7112.78 | 15484 | 3618-врезка в трубопровод ХВС - 2шт, замена крана шарового д-15мм=1шт. 11866-замена крана шарового д-100мм на системе ХВС=1шт, замена крана шарового на системе ГВС д-80мм=1шт.
5 | май | 7242.23
6 | июнь | 5696.39 | 1056 | 1056-замена крана шарового на системе ГВС д-15мм=3шт.
7 | июль | 9855.65
8 | август | 7654.5 | 2934 | 1270-ремонт кровли-8,62м2; 884-установка светильника-1шт.; 780-ремонт канализационной системы с заменой тройника-2шт, патрубка-1шт.
9 | сентябрь | 6570.34 | 2145 | 2145-остекление оконной рамы(3,4 эт)-1,87м2; ремонт оконной двери, остекление оконной двери-0,6м2
10 | октябрь | 8614.99 | 8160 | 2928-ремонт системы ГВС с заменой крана шарового Ø15мм=1шт, ремонт системы канализации с заменой трубы-2м.п.ремонт системы отопления с заменой крана шарового Ø15мм=2шт. 5232-остекление оконной рамы-5,92м2 (5,6,8,9этажи)
11 | ноябрь | 7409.43 | 4663 | 1101-ремонт системы ГВС и ХВС с заменой крана шарового Ø15мм=3шт. 3562-установка выключателя-1шт, светильника-1шт, (4 этаж), выключатель-1шт, светильник-1шт, провод- 10м.
12 | декабрь | 8505.19
| Итого: | 91547.03 | 46372
Остаток на 01.01.2015г. |  | 52638.52
2. Содержание жилья:
Собрано с населения: 110 267 руб. 76 коп.
3. Задолженность жильцов за жилищно-коммунальные услуги на 01.02.2015г. - 166703 руб. 10 коп.
,
Генеральный директор В.В.Дроздов