## Лист1
О Т Ч Е Т
ООО "УК Сейм" за 2014год
о расходовании денежных средств для жилого дома № 16 по ул.Гагарина
1. Текущий ремонт:
Начисляемая площадь дома - 3782,20м2
Начисление по "текущему ремонту" общего имущества (по общегородскому тарифу) - 2,60 руб/кв.м начисляемой площади
Ежемесячный предпологаемый сбор по статье "Текущий ремонт"при 100% оплате коммунальных платежей должен составлять 3782,20 х 2,60= 9833,72 рублей
№ п/п | Месяц 2013года | собрано денедных средств,руб. | сметная стоимость выполненых работ | Вид выполненых работ
Остаток на 01.01.2014г. |  | 43543.01
1 | январь | 9137.52 | 3114 | 3114-ремонт канализационного стояка (кв.63-67)-6 м.п.
2 | февраль | 9870.11 | 12025 | 3095-уборка и вывоз мусора (чердак)-2,7т.; 8930- ремонт ливневой канализации с заменой трубы-4м.п., ремонт канализационной системы с заменой трубы-2м.п., замена крана шарового на системе д-15мм=2шт., ремонт системы отопления с заменой трубы-1,5м.п., крана шарового д-15мм=2шт,ремонт канализационного стояка (кухня кв.72) с заменой трубы-2м.п.
3 | март | 9911.99 | 15782.48 | 2360-устройство двери выхода на крышу (2под.)-1шт., 1750-ремонт системы ХВС с заменой крана шарового д-15мм=2шт, д-25мм=2шт. 11672,48-установка ОПУ ХВС
4 | апрель | 7790.62 | 16108 | 9345-ремонт канализационного стояка с заменой трубы-6 м.п. (кв.21,25); ремонт системы отопления с заменой крана шарового д-15мм=4шт, ремонт системы ГВС с заменой крана шарового д-50мм=1шт. 6763- ремонт системы электроснабжения с заменой провода- 76 м.п.(подвал)
5 | май | 9246.02 | 7614 | 7614-замена крана шарового д-80мм на системе ГВС=1шт., ремонт ливневой канализации с заменой трубы-4,5м.п.
6 | июнь | 21852.24
7 | июль | 54737.82 | 640 | 640-крепление трубопроводов канализации хомутами-4шт, ремонт системы ХВС с заменой крана шарового д-25мм=1шт.
8 | август | 39124.65 | 1997 | 1997-ремонт трубопровода ГВС с заменой трубы-2,2м.п.(кв.71)
9 | сентябрь | 31746.7 | 4020 | 4020-ремонт порожков (1,2под.)-28м2
10 | октябрь | 41095.85
11 | ноябрь | 38383.74 | 251320 | 2521,0 - замена трубопровода канализации ПП д-50 мм - 5,4 м.п.(кв.2, подвал); 248799,00 - монтаж ОПУ отопления. 248799-установка ОПУ отопления
12 | декабрь | 11462.94
| Итого: | 284360.2 | 312620.48
Остаток на 01.01.2015г. |  | 15282.73
2. Содержание жилья:
Собрано с населения: 84 429 руб. 49 коп.
3. Собрано с интернет-провайдеров: 31800 руб 00 коп.
4. Задолженность жильцов за жилищно-коммунальные услуги на 01.02.2015г. - 56196 руб. 48 коп.
Генеральный директор В.В.Дроздов