## Лист1
О Т Ч Е Т
ООО "УК Сейм" за 2014год
о расходовании денежных средств п для жилого дома № 20 по ул.Гагарина
1. Текущий ремонт:
Начисляемая площадь дома - 4376,90 м2
Начисление по "текущему ремонту" общего имущества (по общегородскому тарифу) - 2,60 руб/кв.м начисляемой площади
Ежемесячный предпологаемый сбор по статье "Текущий ремонт"при 100% оплате коммунальных платежей должен составлять 4376,90 х 2,60= 11379,94 рублей
№ п/п | Месяц 2013года | собрано денедных средств,руб. | сметная стоимость выполненых работ | Вид выполненых работ
Остаток на 01.01.2014г. |  | 3833.6
1 | январь | 10409.2 | 67535 | 1803-ремонт системы канализации с заменой трубы-2,5 м.п.; 65732-прокладка провода-200м.п., установка выключателей-93шт,
2 | февраль | 12155.17
3 | март | 10446.6 | 11628.34 | 938-ремонт системы отопления с заменой трубы-3м.п.(кв.88), 488- ремонт двери выхода на кровлю (6под.)-1шт. 10202,34-установка ОПУ ХВС.
4 | апрель | 9676.96 | 101569 | 6919- ремонт кровли (кв.72,15,29,28,27,87)=60,3м2; 23450-ремонт щитков с заменой автоматов=46шт., провод-60м.п.(под №2), выключателей=9шт. 71200-замена трубопровода ГВС с заменой трубы=40м.п.
5 | май | 10594.03 | 38028 | 38028-ремонт кровли (кв.72,87,88,89,27,28,29)=258,6м2
6 | июнь | 6629.63 | 41705 | 1605-ремонт канализационного стояка с заменой трубы-2м.п.(кв.47) 40100-ремонт электро поэтажных щитков с заменой автоматов-94шт, провод-110м, выключатель-1шт, электропатрон-2шт.
7 | июль | 12251.63 | 1672 | 1672-ремонт стояка ХВС с заменой трубы-4м.п.(кв.19)
8 | август | 10295.91 | 472 | 472-ремонт стояка ХВС с заменой трубы-1м.п.(кв.77)
9 | сентябрь | 9126.48 | 1797 | 1797-ремонт канализационной сети с заменой трубы-1,5м.п.(подвал 4 под.)
10 | октябрь | 11002.39 | 2325 | 2325-ремонт системы отопления с заменой радиатора-1шт.(1под.2этаж)
11 | ноябрь | 10848.31
12 | декабрь | 12160.76
| Итого: | 125597.07 | 266731.34
Остаток на 01.01.2015г. |  | -137300.67
2. Содержание жилья:
Собрано с населения: 78 244 руб. 93 коп.
3. Задолженность жильцов за жилищно-коммунальные услуги на 01.02.2015г. - 68 873 руб. 82 коп.
Генеральный директор В.В.Дроздов