## Июнь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка лавочек | 12 шт. | 60000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 60000

## Июль
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Утепление стен (кв. 1, 2) | 80 м.2 | 100000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Установка урн | 6 шт. | 18000
Ремонт стыков (кв. 51) | 20 м.п. | 5000
Итого: |  | 123000

## Август
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Утепление стен (кв. 1, 2) | 80 м.2 | 100000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Установка урн | 6 шт. | 18000
Ремонт стыков (кв. 51) | 20 м.п. | 5000
Итого: |  | 123000

## Сентябрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Утепление стен (кв. 1, 2) | 80 м.2 | 100000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Утепление стен (кв. 2) | 40 м.2 | 50000
Установка урн | 6 шт. | 18000
Ремонт стыков (кв. 51) | 20 м.п. | 5000
Итого: |  | 173000

## Октябрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Утепление стен (кв. 1, 2) | 80 м.2 | 100000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Установка светильников | 2 шт. | 2000
Установка урн | 6 шт. | 18000
Ремонт стыков (кв. 51) | 20 м.п. | 5000
Итого: |  | 125000

## Ноябрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Утепление стен (кв. 1) | 40 м.2 | 50000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Установка светильников | 2 шт. | 2000
Ремонт стыков (кв. 51) | 20 м.п. | 5000
Итого: |  | 57000

## Декабрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка светильников | 2 шт. | 2000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 2000