## Январь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
|  |  | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости | июнь
Снос деревьев около под. №1 | 2 шт. | 10000
Ремонт порожек (под. №6) | 1 шт. | 10000
Побелка л/клетки (под. №2, эт. 5) |  | 4000
Итого: |  | 24000

## Февраль
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Побелка л/клетки (под. №2, эт.5) |  | 4000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт порожек (под. №6) | 1 шт. | 10000
Итого: |  | 14000

## Март
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт кровли (кв. 59) | 20 м.2 | 3400 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт порожек (под. №6) | 1 шт. | 10000
Итого: |  | 13400

## Апрель
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт кровли (кв. 43, 28, 29) | 60 м.2 | 10200 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Установка доводчика на входной двери (под. №6) | 1 шт. | 2200
Итого: |  | 12400

## Май
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт кровли (кв. 43, 28, 29, 58, 59) | 80 м.2 | 13600 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Установка доводчика на входной двер (под. №6) | 1 шт. | 2200
Итого: |  | 15800

## Июнь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка доводчика на входной двери (под. №6) | 1 шт. | 2200 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 2200

## Июль
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка доводчика на входной двери (под. №6) | 1 шт. | 2200 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 2200

## Август
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка доводчика на входной двери (под. №6) | 1 шт. | 2200 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 2200

## Сентябрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка доводчика на входной двери (под. №6) | 1 шт. | 2200 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 2200

## Октябрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка доводчика на входной двери (под. №6) | 1 шт. | 2200 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 2200

## Ноябрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка доводчика на входной двери (под. №6) | 1 шт. | 2200 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 2200

## Декабрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка доводчика на входной двери (под. №6) | 1 шт. | 2200 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 2200