## Лист1
О Т Ч Е Т
ООО "УК Сейм" за 2020год
о расходовании денежных средств для жилого дома № 18 по ул.Серегина
1. Текущий ремонт:
Начисляемая площадь дома - 5963,70м2
Начисление по "текущему ремонту" общего имущества (по общегородскому тарифу) - 2,77 руб/кв.м начисляемой площади
Ежемесячный предпологаемый сбор по статье "Текущий ремонт"при 100% оплате коммунальных платежей должен составлять 5963,70 х 2,62= 15624,89 рублей
№ п/п | Месяц 2020года | собрано денежных средств,руб. | сметная стоимость выполненых работ | Вид выполненых работ
Остаток на 01.01.2020г. |  | 268565.3
1 | январь | 12975.79
2 | февраль | 15395.12 | 41424 | 38500-установка лавочек у подъезда-7шт; 2924-ремонт системы ГВС с заменой крана шарового-4шт; трубы-0,5м.п.
3 | март | 16652.25 | 4441 | 4441-ремонт канализационного стояка с заменой трубы-5м.п. (кв.11-14)
4 | апрель | 14123
5 | май | 16126.77
6 | июнь | 16274.1 | 8815 | 8815-ремонт системы ГВС с заменой крана шарового-2шт (подвал,5 под); ремонт канализационной системы с заменой трубы-3м.п.(кв.61); ремонт системы ХВС с заменой трубы-1м.п.(подвал,5 под)
7 | июль | 15252.01
8 | август | 15175.68 | 6758 | 6758-ремонт системы отопления с заменой датчика давления в теплоузле-1шт.
9 | сентябрь | 14888.72 | 23945 | 23945-ремонт системы ГВС с заменой крана шарового Ø50мм-2шт, Ø15мм-1шт(подвал,4,6 под); замена счетчика на системе ХВС-1шт (подвал).
10 | октябрь | 14835.36 | 40349 | 40349-установка скамеек(1,7,8под)-6шт; смена вентилей-2шт
11 | ноябрь | 14712.39 | 10568 | 1207-ремонт канализационной системы с заменой трубы-1м.п. (подвал,2 под) 9361-установка светильников (под.1,2,3)
12 | декабрь | 17658.8 | 167247 | 1125-смена выключателя автоматического-1шт (3 под,1эт) 2553-ремонт системы ГВС с заменой крана шарового-2шт,(подвал,1 под), ремонт системы ХВС с заменой крана шарового-1шт (подвал,8 под). 129329-устройство ограждения=160м.п. 34240-замена светильников (под3-8)=28шт.
| Итого: | 184069.99 | 303547
Остаток на 01.01.2021г. |  | 149088.29
2. Содержание жилья:
Собрано с населения: 177605 руб. 24 коп.
3. Собрано с интернет-провайдеров:
Остаток на 01.01.2020г.= 174300руб. 00 коп.
Собрано за 2020г. = 26400 руб. 00 коп.
Остаток на 01.01.2021г.= 200700руб.00 коп
4.Задолженность жильцов за жилищно-коммунальные услуги на 01.02.2021г= 120042 руб. 40 коп.
Генеральный директор В.В.Дроздов