## Лист1
Планы работ по статье "Текущий ремонт" на 2016г по адресу: г.Курск ул.Серегина,18
№ п/п | Работы запланированные на 2016г. | Объем работ | Сумма,руб. | срок выполнения
1 | Установка ОПУ отопления и ГВС с изготовлением проектно-сметной документации |  | 400000 | с января по сентябрь 2016г.
2 | Покраска панелей в подъездах №1,2,3,4,7,6(1 этаж); возврат денежных средств путем перерасчета собственникам под.№5,6,8. |  | 50000 | 1 полугодие 2016г.
3 | Установка лавочек около под.№6 |  | 4000 | в течении года
4 | ремонт ограждения около подъездов №1,8 | 10 м.п. | 4500 | в течении года
5 | Ремонт отмостки около под №2,8 | 2 м2 | 1600
6 | Восстановление уличного освещения |  |  | в течении 9 месяцев
7 | Текущие работы по дому будут проводиться согласно договора управления
| Итого: |  | 460100
Генеральный директор В.В.Дроздов
Согласовано: