## Лист1
О Т Ч Е Т
ООО "УК Сейм" за 2018год
о расходовании денежных средств для жилого дома № 23 по ул.Серегина
1. Текущий ремонт:
Начисляемая площадь дома - 2691,20 м2
Начисление по "текущему ремонту" общего имущества (по общегородскому тарифу) - 2,77 руб/кв.м начисляемой площади
Ежемесячный предпологаемый сбор по статье "Текущий ремонт"при 100% оплате коммунальных платежей должен составлять 2691,20 х 2,77= 7454,62 рублей
№ п/п | Месяц 2018года | собрано денежных средств,руб. | сметная стоимость выполненых работ | Вид выполненых работ
Остаток на 01.01.2018г. |  | 200379.1
1 | январь | 3573.84
2 | февраль | 7695.06
3 | март | 8312.47
4 | апрель | 7507.95 | 148603 | 140091,00 - ремонт системы ГВС с заменой трубы PN д-63 мм (подвал) - 55 м.п., ремонт системы ГВС с заменой трубы PN д-20 мм (подвал) - 4 м.п., ремонт системы ГВС с заменой трубы PN д-32 мм (подвал) - 36 м.п.; 8512,00 - ремонт системы ХВС, ГВС с заменой трубы PN д-20 мм (кв.3-6 стояк) - 1 м.п., ремонт системы ХВС, ГВС с заменой трубы PN д-32 мм (кв.3-6 стояк) - 8 м.п
5 | май | 7225.96 | 100551 | 50215,00 - ремонт подъезда № 2; 50336,00 - ремонт подъезда № 3
6 | июнь | 7560.19
7 | июль | 7922.17 | 544 | 544-ремонт системы ГВС с заменой крана шарового-1шт (подвал,3,4под)
8 | август | 7677.05 | 21523.3 | 7239,30-поверка ОПУ тепловой энергии; 14284-ремонт кровли (кв.13,14,15)-51,7м2
9 | сентябрь | 6146.01 | 18885 | 13219-ремонт кровли (кв.15,58,59,4под., л/кл,14,28,29,30,43,45,60)=52м2; 5666-ремонт узла учета системы отопления с заменой источника питания-1шт.
10 | октябрь | 7301.51 | 4109 | 2001-ремонт кровли-8,6м2 (2 под.); 1624-ремонт балконного ограждения с использованием цементного раствора-2 шт. (кв.26,30); 484-ремонт системы отопления с заменой крана шарового-1 шт (подвал).
11 | ноябрь | 6514.83 | 7889 | 7889-ремонт аварийной плиты (кв.26)
12 | декабрь | 8251.02 | 2579 | 2579-установка доводчика на входную дверь (1 под)-1 шт.
| Итого: | 85688.06 | 304683.3
Остаток на 01.01.2019г. |  | -18616.14
2. Содержание жилья:
Собрано с населения: 53812 руб. 01 коп.
2. Собрано с интернет-провайдеров:
Остаток на 01.01.2018г.=83900 руб. 00 коп.
Собрано за 2018г. = 21000 руб. 00 коп.
Остаток на 01.01.2018г.=104900 руб. 00 коп.
3. Задолженность жильцов за жилищно-коммунальные услуги на 01.02.2019г -23834 руб. 40 коп.
Генеральный директор В.В.Дроздов