## Лист1
О Т Ч Е Т
ООО "УК Сейм" за 2014год
о расходовании денежных средств для жилого дома № 26-а по ул.Серегина
1.Текущий ремонт:
Начисляемая площадь дома - 15639,85м2
Начисление по "текущему ремонту" общего имущества (по общегородскому тарифу) - 2,60 руб/кв.м начисляемой площади
Ежемесячный предпологаемый сбор по статье "Текущий ремонт"при 100% оплате коммунальных платежей должен составлять 15639,85 х 2,60=40663,61 рублей
№ п/п | Месяц 2013года | собрано денедных средств,руб. | сметная стоимость выполненых работ | Вид выполненых работ
Остаток на 01.01.2014г. |  | 208052.02
1 | январь | 38283.46 | 6197 | 1397- крепление хомутами труб-да ХВС=12шт. 4800-обследование тепловизором (кв.8,161,256)
2 | февраль | 42460.04 | 11577 | 2120-установка доводчика на входную дверь (5под.)-1шт. 4657-ремонт канализационного стояка с заменой трубы-7 м.п.(1,2эт,подвал, 8под.) 4800-выполнение работ по тепловизионному обследованию (кв.135,247,248)
3 | март | 38926.68 | 203232 | 1946-ремонт системы отопления с заменой трубы-1м.п., ремонт системы ГВс с заменой трубы-1,5м.п.(3под., подвал); 6913-ремонт электропроводки в подвале с заменой провода-80м.п., патронов-10шт.(7,8,6под.); 194373-ремонт трубопровода ГВС с заменой трубы-124м.
4 | апрель | 36955.32 | 8165 | 2875-ремонт системы ГВс с заменой кранов шаровых д-15мм=1шт, д-25мм=2шт, устройство продухов-4шт, ремонт системы отопления с заменой трубы-1м.п. 5290- ремонт системы ГВС с заменой крана шарового д-80мм=1шт.
5 | май | 42815.64 | 1724 | 1724-ремонт системы ГВС с заменой муфт-4шт, ремонт двери-1шт.
6 | июнь | 28264.56 | 346 | 346-ремонт системы ГВС с заменой крана шарового Ø15мм=1шт.
7 | июль | 42830.34 | 199375 | 199375-Утепление стен (кв.29,25,17,13,9,1,5)=159,5м2
8 | август | 41914.93 | 6642 | 5418-утепление чердачного помещения керамзитом (кв.247 чердак)-18м2; 1224-ремонт трубопровода ХВС с заменой трубы-3м.п.(кв.43,137,117)-3м.п.
9 | сентябрь | 32756.45 | 9861 | 9861-ремонт 1 этажа 1 подъезда
10 | октябрь | 41774.45 | 93555 | 7505-ремонт кровли (кв.280,69)-25,9м2; ремонт кровли балкона (кв.213)=8,6м2, устройство балконного примыкания (кв.213)=8,6м.п. 86050-утепление стен (кв.78,92,247)=65м2, ремонт стыков (кв.247)-16м.п.
11 | ноябрь | 43159.39 | 14484 | 14080-ремонт системы отопления с заменой радиатора -3шт. (8 под. л/клетка), ремонт системы отопления с заменой трубы-1м.п., с заменой традиатора-3шт.(8под., л/клетка); 404-остекление оконной рамы-0,45м2 (3 под., 5этаж)
12 | декабрь | 37193.31 | 891 | 891-ремонт стояка отопления с заменой колена-4шт, трубы-0,5м.п. (кв.170), замена манометра в теплоузле-1шт.(1под.)
| Итого: | 467334.57 | 556049
Остаток на 01.01.2015г. |  | 119337.59
2. Содержание жилья:
Собрано с населения: 348 260 руб. 67 коп.
3. Задолженность жильцов за жилищно-коммунальные услуги на 01.02.2015г.- 187443 руб. 80 коп.
Генеральный директор В.В.Дроздов