## Лист1
О Т Ч Е Т
ООО "УК Сейм" за 2014год
о расходовании денежных средств для жилого дома № 30 по ул.Серегина
1. Текущий ремонт:
Начисляемая площадь дома - 21290,71м2
Начисление по "текущему ремонту" общего имущества (по общегородскому тарифу) - 2,60 руб/кв.м начисляемой площади
Ежемесячный предпологаемый сбор по статье "Текущий ремонт"при 100% оплате коммунальных платежей должен составлять 21290,71 х 2,60= 55355,85 рублей
№ п/п | Месяц 2013года | собрано денедных средств,руб. | сметная стоимость выполненых работ | Вид выполненых работ
Остаток на 01.01.2014г. |  | 254253.52
1 | январь | 52429.16 | 42325 | 31125-ремонт трубопровода ХВС с заменой крана шарового д-32мм=2шт, д-25мм=1шт, д-20мм=1шт, д-15мм=2шт, трубы-12,5м.п., ремонт системы отопления с заменой врезок-4шт, крана шарового д-25мм= 1шт, д-20мм=1шт, д-15мм=1шт,трубы-10м.п., ремонт трубопровода ГВС с заменой трубы-2м.п. 11200-обследование тепловизором (Кв.3,15,19,23,27,31,35)
2 | февраль | 54711.71 | 49140 | 2120- установка доводчика на входную дверь (9под.)-1шт; 17420-ремонт ливневой канализации с заменой трубы-19 м.п., крепление трубопровода канализации с применением хомутов-10шт., ремонт системы оттпления с заменой крана шарового д-20мм=2шт, ремонт системы ГВС с заменой кранов шаровых д-15мм=1шт, д-25мм=3шт. 16800-ремонт стыков стеновых панелей (кв.35)-42м.п 12800-выполнение работ по тепловизионному обследованию (кв.16,91,94,95,103,102,77,32)
3 | март | 53540.33 | 986329.05 | 867659-установка окон-108шт. 31021-ремонт кровли(кв.213,248,105,246,283,л/кл 5под.)-284,5м2; 71984,05-установка ОПУ ХВС-1шт. 15665-ремонт ВРУ (6,9,2под.), установка счетчика электроэнергии (2под.), замена провода (2,6,9под.)=48м.п.
4 | апрель | 53981.51 | 196256 | 3927-ремонт системы отопленияс заменой крана шарового д-50мм=1шт. 859-ремонт ковровыбивалки, ремонт системы отопления с заменой крана шарового д-15мм =1шт (кв.4); 160771-ремонт подъездов №11,4; 30699- устройство дверного блока(3,9под.), остекление дверей-1,15м2; окраска дверей.
5 | май | 52902.07 | 1600 | 1600-тепловизионное обследование
6 | июнь | 43240.51 | 11050 | 11050-ремонт кровли балконов (кв.174,175)-17м2.
7 | июль | 59323.88
| август | 56657.75
9 | сентябрь | 47442.5 | 30300 | 10895-ремонт системы отопления с заменой крана шарового Ø50мм=1шт, Ø15мм=2шт, Ø 25мм=2шт,ремонт системы отопления с заменой крана шаровго Ø15мм=4шт, ремонт системы ГВс с заменой трубы-3м.п., кранов шаровых Ø32мм=1шт, Ø15мм=2шт,Ø25мм=1шт (подвал 10под.); 19405-ремонт кровли (кв.174,175)=103,5м2
10 | октябрь | 54824.38 | 124422 | 6659-ремонт системы отопления с заменой трубы-1,2м.п.(2под. Теплоузел), ремонт системы отопления с заменой крана шарового Ø15мм=4шт, Ø25мм=1шт., трубы-2м.п.(кв.217); ремонт системы ГВС и ХВС с заменой крана шарового д-20мм=1шт, д-25мм=1шт, д-32мм=1шт.трубы-2м.п. (9под. кв.320); 14013-ремонт кровли (кв.388,389,246)-60,3м2, ремонт кровли балкона (кв.246)-8,6м2, устройство примыканай балкона-8,6м.п.; 103750-утепление стен (кв.91,322)-83м2
11 | ноябрь | 68180.96 | 17517 | 12357-ремонт системы отопления с заменой радиатора-3шт,трубы-1м.п., ремонт системы ХВС с заменой трубы-3 м. (подвал. 5 под.), ремонт системы отопления с заменой крана шарового Ø15мм-3шт, Ø20мм=2шт, (4под. Подвал),устройство продуха (10под, подвал)-3м.п.,ремонт системы ХВС и ГВС с заменой крана шарового Ø 15мм=2шт, Ø32мм=1шт.(подвал 7 под.), 5160-устройство сжима-3шт, эл.патрона-10шт (10под.), установка розетки-2шт.(7,11под.), установка эл.патрона-8шт, эл.провода-20шт.
12 | декабрь | 48008.42 | 247206 | 6822-ремонт системы ХВС с заменой крана шаровогоØ25мм=2шт,трубы=3м.п., (1под. Подвал, 3под. По кв.74), ремонт системы отопления с заменой радиатора -1шт, замена крана шарового Ø20мм=1шт.; 240384-ремонт трубопровода ГВс с заменой трубы-173м.п., кранов шаровых -39шт.
| Итого: | 645243.18 | 1706145.05
Остаток на 01.01.2015г. |  | -806648.35
2. Содержание жилья:
Собрано с населения: 482 568 руб. 06 коп.
3. Задолженность жильцов за жилищно-коммунальные услуги на 01.02.2015г. -445752 руб. 35 коп.
Генеральный директор В.В.Дроздов