## Лист1
О Т Ч Е Т
ООО "УК Сейм" за 2015год
о расходовании денежных средств для жилого дома № 30 по ул.Серегина
1. Текущий ремонт:
Начисляемая площадь дома - 21307,87м2
Начисление по "текущему ремонту" общего имущества (по общегородскому тарифу) - 2,77 руб/кв.м начисляемой площади
Ежемесячный предпологаемый сбор по статье "Текущий ремонт"при 100% оплате коммунальных платежей должен составлять 21307,87 х 2,77= 59022,80 рублей
№ п/п |  | собрано денедных средств,руб. | сметная стоимость выполненых работ | Вид выполненых работ
Остаток на 01.01.2015г. |  | -806648.35
1 | январь | 51863.79 | 32284 | 17152-утепление стен (кв.322)=14м2; 2580- установка доводчика на входную дверь (4 под.)=1шт, 12552-ремонт системы ГВС и ХВС с заменой кранов шаровых -5шт.,ремонт системы отопления с заменой радиатора-2шт, трубы-7м.п., крана шарового= 1шт.
2 | февраль | 54110.13 | 6941 | 6941-ремонт канализационной системы с заменой трубы-4м.п., ремонт системы отопления с заменой радиатора-1шт, ремонт системы ХВС с заменой крана шарового Ø15мм=1шт, Ø32мм=1шт, трубы-2м.п.
3 | март | 65213.71 | 34189 | 23737- ремонт кровли (кв.210,102)=129,3м2; 10452- ремонт системы ГВС и ХВС с заменой трубы-4 м.п. (кв.72, подвал 3 под.), ремонт системы отопления, ГВС и ХВС с заменой вентилей-10шт (кв.103, подвал 3 под.), трубы-1м.п.
4 | апрель | 62004.35
5 | май | 50370.38 | 3319 | 1304-устройство и окраска лавочек; 2015-установка доводчика-1шт.(4 под.)
6 | июнь | 53409.38 | 30000 | 30000-проектные работы на установку ОПУ отопления
7 | июль | 55297.76
| август | 62366.39 | 32871 | 7003-ремонт системы электроснабжения с заменой выключателя-20шт, провод-40м.п. 10282-ремонт отмостки (9 под)- 1,3 м2; 15586-ремонт системы ХВС с заменой трубы-6м.п.(подвал 1,4,2 подъезды), ремонт системы отопления-3 м.п.(подвал 11 под. теплоузел), крана шарового Ø50мм=1 шт.(подвал 6 под.)ремонт ливневой канализации-9,5м.п.(11,5 подъезды мусоропроводы).
9 | сентябрь | 53383.41 | 347032 | 10349-ремонт трубопровода канализации с заменой трубы-7 м.п.(4 под. Кв.360 подвал), замена трубопровда ХВС (1 под. Подвал)=2 м.п., замена крана шарового на системе ХВС-1 шт (1 под подвал), ремонт контейнера (6,8 под) 7415-ремонт кровли (кв.141,213)=34,5м2; 4224-ремонт отмостки =7,32м2; 98649,00 - ремонт подъезда № 3; 226395,00 - установка общедомового прибора учета отопления
10 | октябрь | 58169.51 | 62797 | 1713,00 - замена электропровода (11 подъезд, подвал) -15 м.п., замена выключателя - 1 шт.; 28966,00 - замена сгона д-20 мм (1,5,9,10 подъезд) - 5 шт., замена крана шарового д-15 мм гвс, отопление (1,5,9,10 подъезд, подвал) - 6 шт., замена крана шарового д-20 мм гвс, отопление (1,5,9,10 подъезд, подвал) - 3 шт., замена крана шарового д-25 мм гвс, отопление (2,10 подъезд, подвал) -2 шт., замена трубопровода д-32 мм гвс, отопление (10 подъезд, подвал) - 0,5 м.п., замена врезок д-20 мм - 5 шт., замена врезок д-25 мм - 2 шт., замена радиатора (5 подъезд 9 этаж)- 1 шт., ремонт контейнера с применением уголка и трубы (9 подъезд) - 1 шт. 32118,00 - пуско-наладочные работы узла учета отопления
11 | ноябрь | 50242.35 | 22810 | 8067,00 - ремонт стыков стеновых панелей (кв.211,206) - 32 м.п.; 2852,00 - ремонт кровли (кв.141) - 17,2 м2.; 11891,00 - замена радиатора (1 подъезд 5 этаж, 11 подъезд 8 этаж лестн.клетка, установка перемычки - 1 шт, замена сгонов - 2 шт., замена трубопровода д-15 мм ХВС, ГВС, отопление (кв.142,2 подъезд, 1 этаж мусоропровод) - 2,5 м.п., замена трубопровода д-20 мм ХВС, ГВС, отопление (кв.142,2 подъезд, 1 этаж мусоропровод) - 3 м.п., замена трубопровода отопления PN д-20 мм отопление - 1 м.п.,
12 | декабрь | 72757.18 | 147067 | 56256,00 - ремонт стыков стеновых панелей (кв.150,192,199,241,353,351) - 203 м.п. 38325-ремонт системы отопления с заменой крана шарового-1шт,(подвал 1 под), трубы-1 м.п.(кв.340), ремонт системы ХВС с заменой трубы-2,6м.п.(кв.264), ремонт системы ГВС с заменой крана шарового -1шт (5 под, подвал), ремонт системы отопления с устройством врезки -4шт (подвал 5,6 под),ремонт системы ГВС с заменой крана шарового-1шт (подвал 10под).ремонт канализационного стояка с заменой трубы-2 м.п., Ремонт системы ХВС с заменой трубы-4,5м.п.(подвал 10 под), ремонт системы ХВС и ГВС с заменой кранов шаровых-4 шт(подвал 6 под.), трубы-12м.п., 45646-ремонт стыков (кв.190,348,101,133,230,282)=164,7м.п. 3988-установка доводчика на входной двери (6,11под)=2шт, ремонт двери с заменой петли =2шт (подвал); 2852-ремонт кровли (кв.32,35)=17,2м2
| Итого: | 689188.34 | 719310
Остаток на 01.01.2016г. |  | -836770.01
2. Содержание жилья:
Собрано с населения: 544355 руб. 18 коп.
3.Средства собранные с интернет-провайдеров
Остаток на 01.01.2015г.=102900руб.00коп.
Собрано за 2015г.-77400 руб.00коп.
Остаток на 01.01.2016г.=180300руб.00коп.
4. Задолженность жильцов за жилищно-коммунальные услуги на 01.02.2016г. -359817 руб.09 коп.
Генеральный директор В.В.Дроздов