## Лист1
О Т Ч Е Т
ООО "УК Сейм" за 2018год
о расходовании денежных средств для жилого дома № 30 по ул.Серегина
1. Текущий ремонт:
Начисляемая площадь дома - 21307,87м2
Начисление по "текущему ремонту" общего имущества (по общегородскому тарифу) - 2,77 руб/кв.м начисляемой площади
Ежемесячный предпологаемый сбор по статье "Текущий ремонт"при 100% оплате коммунальных платежей должен составлять 21307,87 х 2,77= 59022,80 рублей
№ п/п | месяц | собрано денежных средств,руб. | сметная стоимость выполненых работ | Вид выполненых работ
Остаток на 01.01.2018г. |  | -767379.98
1 | январь | 37349.31 | 14601 | 2335-установка доводчиков на входные двери (под.4,1)=2шт; установка пружины на входную дверь (под.1)=1шт; 12266-ремонт системы отопления с заменой трубы-2м.п.(подвал 5 под), ремонт канализационного стояка с заменой патрубка-1шт, трубы-2м.п. (кв.197); ремонт системы отопления с заменой радиатора-1шт (9 под,4 этаж); устройство продуха-2 шт (подвал 6,7 под); ремонт контейнера с заменой колес-4шт (4,6 под); ремонт контейнеров (под.3,9,10,11,8,6); ремонт стояков ХВС и ГВС с заменой кранов-2шт.(кв.64)
2 | февраль | 55944 | 8655 | 8655-ремонт системы ХВС,ГВС с заменой трубы-6 м.п.(кв.216); ремонт системы ХВС с заменой трубы-1 м.п., крана шарового-1шт (подвал,11под), ремонт мусорного контейнера, ремонтсистемы ГВС с заменой крана шарового-1шт (подвал,11 под),установка обогревателя-1шт (кв.173)
3 | март | 61252.11 | 23415 | 19898-замена ОПУ электроэнергии-3шт, трансформаторов тока-9шт.; 3517-устройство решеток на продухах-2шт (подвал, 7 под); ремонт системы ХВС и ГВС с заменой крана шарового-3шт(подвал,9под).
4 | апрель | 65963.62 | 23404 | 3642,00 - замена линолеума (11 подъезд 4 этаж) - 9,1 м2.; 14923,00 - замена крана шарового ГВС д-25 мм (3,11 подъезд, подвал) - 2 шт., замена крана шарового ХВС д-40 мм (6 подъезд, подвал) - 1 шт., замена крана шарового ХВС, ГВС д-15 мм (кв.350,92) - 3 шт., ремонт системы ХВС, ГВС с заменой трубы д-15 мм (кв.92) - 2 м.п., ремонт системы ХВС с замена трубы д-25 мм (кв.350) - 2,5 м.п., замена врезок ГВС д-25 мм (6 подъезд, подвал) - 2 шт., замена врезок ГВС (6 подъезд, подвал) - 1 шт.; 4839,00 - ремонт кровли (кв.210,213) - 25,8 м2.
5 | май | 62365.72 | 107395 | 42417,00 - ремонт кровли (кв.141, 6 подъезд) - 189,7 м2.; 16230,00 - замена трубопровода канализации ПП с заменой трубы д-50 мм (кв.177) - 4,5 м.п., замена крана шарового ГВС д-15 мм (6,7 подъезд, подвал) - 3 шт., замена крана шарового ГВС д-25 мм (7 подъезд) - 1 шт.; замена крана шарового ГВС д-50 мм (6 подъзд, подвал) - 1 шт., ремонт продухов (9 подъезд подвал, 11 подъезд чердак) - 9 шт. 48748-утепление стен кв.58
6 | июнь | 51981.83 | 63363 | 14615,00 - ремонт системы ГВС с заменой трубы PN д-20 мм (9 подъезд, подвал) - 8 м.п., ремонт ситемы канализации с заменой трубы ПП д-110 мм (кв.328 стояк) - 0,6 м.п., ремонт системы канализации с заменой трубы ПП д-50 мм (5 подъезд, подвал) - 3,4 м.п., замена крана шарового ГВС д-25 м (5 подъезд, подвал) - 1 шт., замена крана шарового ГВС, ХВС д-15 мм (кв.159) - 4 шт.; 48748,00 - утепление стеновых панелей кв. № 58.
7 | июль | 59970.58 | 11339 | 11339-ремонт канализационной системы с заменой трубы-1м.п. (подвал 1 под), ремонт стояков ХВС, ГВС с заменой трубы-4м.п.(кв.121), ремонт системы ГВС с заменой трубы-2,5м.п, кранов шаровых-3шт(подвал 9 под), ремонт стояка ГВС и ХВС сзаменой крана шарового-2шт (кв.64).
| август | 53750.72 | 18363.02 | 4058,02-поверка ОПУ тепловой энергии; 11448-ремонт входной группы под № 7; 2857-ремонт системы ХВС с заменой трубы-2 м.п.(подвал,2 под); ремонт системы ГВС с заменой крана шарового-1шт (подвал,8 под), ремонт канализационной системы с заменой трубы-1м.п.(подвал, 10 под).
9 | сентябрь | 55679.8 | 138207 | 120959-работы по устройству латочного ремонта направляемыми материалами кв.174,389,355,318,317(балкон),249,247,246,213,177(балкон)-319,85м2; 17248-ремонт системы ХВС с заменой крана шарового-1 шт (подвал,2 под).,ремонт системы ГВС с заменой крана шарового-6шт (подвал,1,3,4,5,9 под), крана шарового Ø 80 мм=2шт(подвал,11под),
10 | октябрь | 62855.98 | 13781 | 6006-ремонт кровли (под.3)=25,8м2; 2168- смена доводчика-1 шт (3 под); 5607-ремонт системы ГВС с заменой трубы-2 м.п. (кв.5): ремонт системы отопления с заменой крана шарового-2 шт.(подвал,2 под), ремонт системы ГВС с заменой крана шарового-2шт (подвал,7 под), ремонт контейнера (11 под), ремонт системы отопления с заменой крана шарового-2шт (подвал, 5,10 под),
11 | ноябрь | 54200.98 | 53461 | 7261-ремонт системы ГВС с заменой крана шарового-1шт. (подвал,1 под),ремонт канализационной системы с заменой патрубка-1 шт (кв.198),ремонт системы отопления с заменой радиатора-1 шт (8 под, 8 этаэ), ремонт системы ХВС с заменой крана шарового-3шт (подвал,2,9 под), 581-ремонт поэтажного щита с заменой выключателя-2 шт (кв.121); 45619-ремонт стыков =160 м.п.(кв.41,102,118,253,177)
12 | декабрь | 73444.89 | 176399 | 7107-установка дверного полотна-1шт (9 под), установка доводчика-1 шт (5 под),установка пружины на тамбурную дверь-1шт (4 под), остекление оконной рамы (7 под,1 эт)-0,5м2; 17792-ремонт контейнеров-3шт, ремонт стояков ХВС с заменой трубы-10 м.п.,(кв.201), ремонт системы ГВС с заменой трубы-5 м.п.(подвал,5 под), 151500-замена канализационного выпуска-31м.п.(под3,5,8)
| Итого: | 694759.54 | 652383.02
Остаток на 01.01.2019г. |  | -725003.46
2. Содержание жилья:
Собрано с населения: 517586 руб. 88 коп.
2.Средства собранные с интернет-провайдеров
Остаток на 01.01.2018г.=321900 руб.00коп.
Собрано за 2018г.= 67800руб.00коп.
Остаток на 01.01.2019г.= 389700 руб.00коп.
3.Проект "Свежий Хлеб"=6000руб.00коп.
4. Задолженность жильцов за жилищно-коммунальные услуги на 01.02.2019г. - 439807 руб. 01 коп.
Генеральный директор В.В.Дроздов