## Январь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
|  |  | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости | июнь
Установка доводчика на входной двери (под. 10) | 1 шт. | 2300
Ремонт стыков (кв. 359) | 100 м.п. | 30000
Замена трубопровода ГВС (под. 7 - 11) | 150 м.п. | 12700
Ремонт входной двери (под. 11) | 1 шт. | 3000
Итого: |  | 48000

## Февраль
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка доводчика на входной двери (под. 10) | 1 шт. | 2300 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт стыков (кв. 359) | 100 м.п. | 30000
Ремонт входной двери (под. 11) | 1 шт. | 3000
Итого: |  | 35300

## Март
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка доводчика на входной двери (под. 11) | 1 шт. | 2300 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт кровли | 300 м2 | 51000
Установка ОПУ отопления | 1 шт. | 200000
Итого: |  | 253300

## Апрель
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка доводчика на входной двери (под. 4, 11) | 1 шт. | 4400 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Установка ОПУ отопления | 1 шт. | 200000
Итого: |  | 204400

## Май
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка доводчика на входной двери (под. 4, 11) | 1 шт. | 4400 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Установка ОПУ отопления | 1 шт. | 200000
Итого: |  | 204400

## Июнь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка доводчика на входной двери (под. 11) | 1 шт. | 2200 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Установка лавочки на детской площадке | 1 шт. | 5000
Ремонт подъезда №3 | 1 под. | 100000
Ремонт кровли (кв. 389, 33, 32, 141) | 100 м2 | 20000
Установка ОПУ отопления | 1 шт. | 200000
Итого: |  | 327200

## Июль
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка доводчика на входной двери (под. 11) | 1 шт. | 2200 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт подъезда №3 | 1 под. | 100000
Ремонт кровли (кв. 389, 33, 32, 141, 105) | 100 м2 | 20000
Установка ОПУ отопления | 1 шт. | 200000
Итого: |  | 322200

## Август
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт подъезда №3 | 1 под. | 100000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Установка ОПУ отопления | 1 шт. | 200000
Итого: |  | 300000

## Сентябрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка доводчика (под. 11) | 1 шт. | 2250 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт кровли | 70 м2 | 14000
Установка ОПУ отопления | 1 шт. | 200000
Итого: |  | 216250

## Октябрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка доводчика (под. 11) | 1 шт. | 2250 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт кровли (кв. 141, 35) | 40 м2 | 8000
Ремонт стыков (кв. 282) | 20 м.п. | 5000
Установка ОПУ отопления | 1 шт. | 200000
Итого: |  | 215250

## Ноябрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка доводчика (под. 11) | 1 шт. | 2250 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт балконного козырька (кв. 211) | 6 м.2 | 1200
Ремонт стыков (кв. 282, 206, 211) | 60 м.п. | 15000
Итого: |  | 18450

## Декабрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Установка доводчика (под. 11) | 1 шт. | 2250 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 2250