## Лист1
О Т Ч Е Т
ООО "УК Сейм" за 2015год
о расходовании денежных средств для жилого дома № 31 по ул.Серегина
1. Текущий ремонт:
Начисляемая площадь дома - 4414м2
Начисление по "текущему ремонту" общего имущества (по общегородскому тарифу) - 2,77 руб/кв.м начисляемой площади
Ежемесячный предпологаемый сбор по статье "Текущий ремонт"при 100% оплате коммунальных платежей должен составлять 4414 х 2,77= 12226,78 рублей
№ п/п | Месяц 2015года | собрано денедных средств,руб. | сметная стоимость выполненых работ | Вид выполненых работ
Остаток на 01.01.2015г. |  | -133109.95
1 | январь | 10483.61 | 360313 | 2452- ремонт системы ХВС с заменой трубы-1,5м.п., крана шарового- 2 шт. 357861-ремонт трубопровода ГВС с заменой трубы-256 м.п., кранов шаровых- 77шт.
2 | февраль | 13434.11 | 3334 | 3334-ремонт канализационного стояка с заменой трубы-1 м.п. (кв.38), ремонт системы ГВС с заменой трубы-3,5м.п.крана шарового-1 шт.
3 | март | 11950.74 | 136902 | 134779- ремонт электрощитков=30шт. 1573- ремонт кровли (кв.14,13)-8,6м2; 550-сдача отчетности по ТСЖ
4 | апрель | 10963.5 | 776 | 776- установка манометра на узле ГВс (подвал 2 под.)-2 шт.
5 | май | 11905.43
6 | июнь | 12530.76
7 | июль | 10856.32 | 5220 | 5220-ремонт канализационного стояка с заменой трубы-4,5 м.п.(кв.44,89)
8 | август | 12693.16 | 18723.36 | 717-ремонт кровли подъездного козырька под № 2=4,3м2; 7359-устройство и окраска лавочек-7 шт. 9996-ремонт стояка ХВС с заменой трубы-4 м.п.(кв.41); ремонт стояков ХВС и ГВС с заменой трубы-8 м.п., ремонт канализационного стояка с заменой трубы-0,5м.п. (кв.8-11). 651,36-поверка ОПУ тепловой энергии
9 | сентябрь | 9402.48 | 12420 | 10993- утепление стен (кв.45)=8,8м2; 1427-ремонт кровли (2 под)=8,6м2
10 | октябрь | 12778.21 | 1398 | 1398-ремонт системы отопления с заменой крана шарового Ø15мм=3шт (подвал теплоузел).
11 | ноябрь | 10038.2
12 | декабрь | 13175.49 | 16690 | 4271-ремонт системы отопления с заменой трубы=2м.п.(кв.40(, крана шарового-1шт (подвал 1 под), ремонт канализационного стояка с заменой трубы-1,750м.п., 12419-ремонт стыков-44,8м2(кв.16).
| Итого: | 140212.01 | 555776.36
Остаток на 01.01.2016г. |  | -548674.3
2. Содержание жилья:
Собрано с населения: 88439 рублей 03 коп.
3. Собрано с интернет-провайдеров:
Остаток на 01.01.2015г. 35200 руб. 00 коп.
Собрано за 2015г. = 36600 руб. 00 коп.
Остаток на 01.01.2016г. 71800 руб. 00 коп.
4. Задолженность жильцов за жилищно-коммунальные услуги на 01.02.2016г -64152 руб.61 коп.
Генеральный директор В.В.Дроздов