## Лист1
О Т Ч Е Т
ООО "УК Сейм" за 2018год
о расходовании денежных средств для жилого дома № 25 по пр.Кулакова
1. Текущий ремонт:
Начисляемая площадь дома - 4356,80м2
Начисление по "текущему ремонту" общего имущества (по общегородскому тарифу) - 2,77 руб/кв.м начисляемой площади
Ежемесячный предпологаемый сбор по статье "Текущий ремонт"при 100% оплате коммунальных платежей должен составлять 4356,80м2 х 2,77= 12068,34 рублей
№ п/п | Месяц 2018года | собрано денежных средств,руб. | сметная стоимость выполненых работ | Вид выполненых работ
Остаток на 01.01.2018г. |  | -54761.26
1 | январь | 8882.14 | 5443 | 2328-восстановление электроснабжения с устройством провода-25м.п.; патрона-5 шт. (подвал); 3115-ремонт канализационной системы с заменой трубы-1,25м.п. (подвал, 5 под); ремонт системы отопления с заменой трубы-1,5м.п. (теплоузел).
2 | февраль | 15261.79 | 802 | 802-замена вентиля на системе отопления-1шт(теплоузел)
3 | март | 13420.09
4 | апрель | 14522.65 | 6762 | 6762,00 - ремонт системы канализации с заменой трубы ПП д-110 мм (кв.42,45,39 стояк) - 10,5 м.п.
5 | май | 13573.39
6 | июнь | 13381.91
7 | июль | 14913.17
8 | август | 12537.28 | 13216 | 2913-ремонт системы ГВС с заменой трубы-2,7м.п., ремонт системы отопления с заменой фильтра-1шт (теплоузел). 10303-ремонт кровли-51,7м2 (кв.58,59,73,74)
9 | сентябрь | 13356.28
10 | октябрь | 15188.08 | 3318 | 3318-ремонт системы отопления с заменой крана шарового-2шт (подвал), ремонт системы отопления с устройством врезки-1шт (подвал,5 под),ремонт канализационной системы с заменой заглушки-1шт (подвал,4 под).
11 | ноябрь | 12278.26 | 5640 | 5640-ремонт кровли (кв.59,75)=25,9м2
12 | декабрь | 15625.77 | 2151 | 2151-ремонт канализационной системы с заменой трубы-3 м.п.(подвал,4 под).
| Итого: | 162940.81 | 37332
Остаток на 01.01.2019г. |  | 70847.55
2. Содержание жилья:
Собрано с населения: 86491 руб.57 коп.
3. Собрано с интернет-провайдеров:
Остаток на 01.01.2018г.=111400 руб. 00 коп.
Собрано за 2018г. = 29400 руб. 00 коп.
ремонт отмостки в октябре 2018г-155м2=139735 руб.00коп.
Остаток на 01.01.2019г.=1065 руб. 00 коп.
4. Задолженность жильцов за жилищно-коммунальные услуги на 01.02.2019г. -79302 руб.40 коп.
Генеральный директор В.В.Дроздов