## Лист1
О Т Ч Е Т
ООО "УК Сейм" за 2014год
о расходовании денежных средств для жилого дома № 35 по пр.Кулакова
1. Текущий ремонт:
Начисляемая площадь дома - 4348,16 м2
Начисление по "текущему ремонту" общего имущества (по общегородскому тарифу) - 2,60 руб/кв.м начисляемой площади
Ежемесячный предпологаемый сбор по статье "Текущий ремонт"при 100% оплате коммунальных платежей должен составлять 4348,16 х 2,60= 11305,22 рублей
№ п/п | Месяц 2013года | собрано денедных средств,руб. | сметная стоимость выполненых работ | Вид выполненых работ
Остаток на 01.01.2014г. |  | 12562.16
1 | январь | 10401.93 | 320 | 320- замена крана шарового д-15мм на системе ГВС= 1шт
2 | февраль | 10590.78 | 45471 | 1600-выполнение работ по тепловизионному обследованию ограждающих конструкций (кв.15); 43871-замена трубопровода ГВС-34 м.п.(подвал)
3 | март | 11508.79 | 15702.7 | 2178-ремонт лавочек-4шт.,качелей-2шт,ремонт песочницы-1шт. 13524,70- установка ОПУ ХВС-1шт.
4 | апрель | 10396.41 | 1449 | 1449-остекление оконной рамы (1под., 2этаж)=0,72м2, ремонт детского оборудования.
5 | май | 11032.08
6 | июнь | 10376.59 | 4000 | 4000-изготовление и установка лавочки-1шт.
7 | июль | 10792.52 | 5869 | 4691-изготовление и установка бельевых стоек 1178-замена канализационной трубы(кв.42)-1,9м.п.
8 | август | 10566.05 | 5275 | 4005-ремонт системы отопления с заменой крана шарового Ø20мм=1шт, Ø15мм=1шт, ремонт трубопровода канализации с заменой трубы-3м.п.(кв.14); 1270-ремонт кровли (кв.73,30)-8,62м2
9 | сентябрь | 10616.59 | 126374 | 7029-ремонт канализационного стояка с заменой трубы-6,5м.п., ремонт стояков ГВС и ХВС с заменой резьбы-4шт (кв.37-40); ремонт подъездного козырька (под.1); 119345-ремонт электрощитавых=30шт.(1-6под.)
10 | октябрь | 11321.76 | 47192 | 47192-ремонт порожек (под1-6)
11 | ноябрь | 10801.41 | 961 | 961-ремонт канализационного стояка с заменой трубы-0,25м.(кв.71)
12 | декабрь | 12244.27 | 1423 | 1423-замена трубопровода отопления с заменой трубы-1,5м.п.(подвал)
| Итого: | 130649.18 | 254036.7
Остаток на 01.01.2015г. |  | -110825.36
2. Содержание жилья:
Собрано с населения: 80 997 руб. 73 коп.
3. Собрано с интернет-провайдеров: 17500 руб 00 коп.
4.Задолженность жильцов за жилищно-коммунальные услуги на 01.02.2015г. - 40162 руб. 79 коп.
Генеральный директор В.В.Дроздов