## Март
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Замена трубопровода ХВС и ГВС | 120 м.п. | 100000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 100000

## Апрель
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт кровли (кв. 59, 49, 58) | 60 м.2 | 10200 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 10200

## Июнь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт кровли (кв. 49, 59, 58) | 70 м.2 | 14000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 14000

## Август
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт кровли (кв. 49, 59) | 50 м.2 | 10000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 10000

## Сентябрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Замена трубопровода ГВС | 120 м.п. | 84000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Итого: |  | 84000