## Январь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
|  |  | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости | июнь
Ремонт стяжки пола ( под. №1, эт. 1) | 10 м.2 | 5000
Итого: |  | 5000

## Февраль
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт оконных рам | 8 шт. | 10000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт стяжки пола (под. №1, эт.1) | 10 м.2 | 5000
Итого: |  | 15000

## Март
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт кровли | 80 м.2 | 13600 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт оконных рам | 8 шт. | 10000
Итого: |  | 23600

## Апрель
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт кровли (кв. 153, машинное отделение) | 50 м.2 | 8500 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт оконных рам | 8 шт. | 10000
Итого: |  | 18500

## Май
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт лавочки | 1 шт. | 500 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт грибка | 1 шт. | 1500
Завоз песка в песочницу | 1 м.3 | 1000
Ремонт оконных рам | 8 шт. | 10000
Итого: |  | 13000

## Июнь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Завоз песка в песочницу | 1 м.3 | 1000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт оконных рам | 8 шт. | 10000
Итого: |  | 11000

## Июль
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Завоз песка в песочницу | 1 м.3 | 1000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт стыков (кв.124) | 20 м.п. | 5000
Ремонт кровли (кв. 354, 425, 286) | 60 м.2 | 12000
Итого: |  | 18000

## Август
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт подъездного козырька (под. №2) |  | 10000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт балконного козырька |  | 5000
Завоз песка в песочницу | 1 м.3 | 1000
Ремонт балконов с прим. Уголка (кв. 397, 361) | 6 м.2 | 6000
Ремонт кровли (кв. 425, 71, 357) | 100 м.2 | 20000
Ремонт стыков (кв. 411, 124) | 40 м.п. | 1000
Итого: |  | 43000

## Сентябрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт подъездного козырька (под. №2) |  | 10000 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт балконного козырька (кв. 69) |  | 5000
Ремонт подъездного козырька (под. №5) | 9 м.2 | 2250
Ремонт подъездного козырька (под. №4) | 9 м.2 | 2250
Ремонт оконных рам (под. №4) | 2 м.2 | 1000
Ремонт ступеней входа (под. №5) |  | 10000
Ремонт кровли | 70 м.2 | 14000
Завоз песка в песочницу | 1 м.3 | 1000
Ремонт балконов с прим. уголка (кв. 397, 361) | 6 м.2 | 6000
Восстановление плитки на полу (под. №4) |  | 10000
Ремонт стыков (кв. 411, 124, 153, 166, 281) | 100 м.п. | 25000
Итого: |  | 86500

## Октябрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт балконного козырька (кв. 103) | 3 м.2 | 600 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт подъездного козырька (под. №1) | 9 м.2 | 2250
Ремонт подъездного козырька (под. №10) | 9 м.2 | 2250
Ремонт оконных рам (под. №4) | 2 м.2 | 1000
Ремонт ступеней входа в подъезд (под. №5, 11) |  | 20000
Реомнт балконов с прим. уголка (кв. 397, 361) | 6 м.2 | 6000
Ремонт стыков (кв. 411, 124, 153, 166, 281, 159) | 300 м.п. | 75000
Итого: |  | 107100

## Ноябрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт балконного козырька (кв.103) | 3 м.2 | 600 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт подъездного козырька (под. №1) | 9 м.2 | 2250
Ремонт подъездного козырька (под. №10) | 9 м.2 | 2250
Ремонт оконных рам (под. №4) | 2м.2 | 1000
Ремонт ступеней входа в подъезд (под. №5, 11) |  | 20000
Ремонт балконов с прим. уголка (кв. 397, 361) | 6 м.2 | 6000
Ремонт стыков (кв. 411, 124, 153, 166, 281, 159) | 300 м.п. | 75000
Итого: |  | 107100

## Декабрь
Запланированные работы | Объем работ | Сумма,руб. | Гарантийный срок (год) | Периодичность ремонта (кол-во лет) строительные нормы ВСН 58-88 и МДС 13-3.2000 | Срок исполнения | Примечание | Отклонение от плана
Ремонт балконного козырька (кв. 103) | 3 м.2 | 600 | согласно техническим нормам гарантийный срок на работы по текущему ремонту не определен | ППР и ТО элект.щитков 2 раза в год По мере необходимости
Ремонт оконных рам (под. №4) | 2м. 2 | 1000
Ремонт ступеней входа подъезда (под. №5, 11) |  | 20000
Ремонт балконов с прим. Уголка (кв. 397, 361) | 6 м.2 | 6000
Итого: |  | 27600