## Лист1
О Т Ч Е Т
ООО "УК Сейм" за 2020год
о расходовании денежных средств для жилого дома № 7 по пр.Кулакова
1. Текущий ремонт:
Начисляемая площадь дома - 17949,65м2
Начисление по "текущему ремонту" общего имущества (по общегородскому тарифу) - 2,77 руб/кв.м начисляемой площади
Ежемесячный предпологаемый сбор по статье "Текущий ремонт"при 100% оплате коммунальных платежей должен составлять 17949,65 х 2,70= 48464,05 рублей
№ п/п | Месяц 2020года | собрано денежных средств,руб. | сметная стоимость выполненых работ | Вид выполненых работ
Остаток на 01.01.2020г. |  | 60122.69
1 | январь | 41367.85 | 56867 | 34042-опиловка деревьев-4шт; снос деревьев-3шт, вывоз порубочных остатков. 20255-ремонт стояка ХВС с заменой трубы-7м.п.(кв.44-58); ремонт системы ГВС с заменой трубы-12м.п.(под,3 чердак),ремонт системы ХВС с заменой крана шарового-1шт (кв.41); ремонт системы отопления с заменой трубы-1м.п. (подвал,3 под). 2570-установка доводчика-1шт (под.6)
2 | февраль | 46759.49 | 12159 | 5182-ремонт кровли-17,2м2 (кв.248); 6977-ремонт системы ХВС с заменой трубы-8м.п. (кв.157,кв.310-314); ремонт системы отопления с заменой трубы-1м.п. (кв.59)
3 | март | 49104.35 | 5243 | 5243-опиловка деревьев и вывоз порубочных остатков-2шт. ( от дороги под.7)
4 | апрель | 45706.59 | 4688 | 4688-ремонт трубопровода ГВС с заменой трубы-2м.п. (чердак, 4 под.подвал), ремонт трубопровода канализации с заменой трубы-2,9м.п. (9 под, подвал), замена вентилей на системе ГВС-2шт (1 подъезд подвал)
5 | май | 46271.03 | 4217 | 4217-устройство поручня-5м., ремонт системы ХВС с заменой трубы-2,5м.п.(кв.197)
6 | июнь | 45313.35 | 14721 | 10706-ремонт системы ХВС и ГВС с заменой трубы-8м.п. (кв.13); 4015-восстановление электроснабжения с заменой кабеля-36м., выключателя-1шт (подвал,7под.)
7 | июль | 47159.13 | 4447 | 4447-ремонт системы ГВС с заменой трубы-4,5м.п. (подвал,6 под)
8 | август | 48135.53 | 111784 | 7628-ремонт системы ГВС с заменой трубы-3,2м.п. (подвал,6 под, кв.149)), ремонт ливневой канализации с заменой трубы-3м.п. (чердак,6 под) 3450-ремонт тепловычислителя 100706-ремонт отмостки-78м2
9 | сентябрь | 47048.66 | 30328 | 26170-установка скамеек-4шт(под.1,5,6,7); 4158- ремонт системы ГВС с заменой трубы-4м.п.(кв.34,185); ремонт системы ХВС с заменой муфты-1шт (подвал,1 под)
10 | октябрь | 49891.07 | 314188 | 17568-ремонт кухонной канализации-1,5м.п(кв.171,270); ремонт канализационной системы с заменой трубы-2м.п.(подвал,2 под); ремонт ситстемы отопления с заменой врезки-2шт (подвал,8под), ремонт системы ГВС с заменой крана шарового-2шт. (подвал,4 под). 235534-ремонт под. №1 61086-ремонт входов подъезды№ 1,2
11 | ноябрь | 44808.62 | 23823 | 19180-установка почтовых ящиков-4 секции, установка замков на почтовые ящики-36шт (под №1); 4643-ремонт канализационной системы с заменой трубы-2,5м.п. (кв.159); ремонт системы ХВС с заменой трубы-2м.п.(кв.306-310)
12 | декабрь | 52612.26 | 21788 | 2871-установка доводчика на входную дверь-1шт (под. №6) 612-масляная окраска лифтовых проемов-1,5м2(1,2,3 эт) 10073-ремонт канализационной системы с заменой трубы-8м.п. (кв.23,19,104), ремонт системы ГВС с заменой крана шарового- 2шт (подвал,3 под), ремонт ливневой канализации с заменой патрубка-1шт (чердак,4 под). 8232-устройство линолеума (1 под, 1 этаж)=11м2
| Итого: | 564177.93 | 604253
Остаток на 01.01.2021г. |  | 20047.62
2. Содержание жилья:
Собрано с населения: 583903 руб. 19 коп.
3. Собрано с интернет-провайдеров:
Остаток на 01.01.2020г. 78346 руб. 00 коп.
Собрано за 2020г. = 53400 руб. 00 коп.
Остаток на 01.01.2021г. = 131746 руб. 00 коп.
4. Собрано с субарендаторов:
Остаток на 01.01.2020г.= 20053 руб. 24 коп.
Собрано за 2020г. = 7732 руб. 20 коп.
Остаток на 01.01.2021г.=27785 руб. 44 коп.
5.Задолженность жильцов за жилищно-коммунальные услуги на 01.01.2021г. = 671677 руб. 42 коп.
Генеральный директор В.В.Дроздов